## 建築 (R5.1.1)
R5.1版 | [6 empty] | 受注者 |  | 現場代理人
| 建築系工事書類一覧表 | [5 empty] | 契約日 | 令 和 年 月 日 | 主任･監理技術者
[7 empty] | 工 期 | 令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日 |  |  |  | 請負金額 | 円
[7 empty] | 変更契約日 | 令 和 年 月 日 |  |  |  | 変更後請負金額 | 円
[7 empty] | 検査 | 随時（外壁補修前・足場解体前・ ） ・ 部分使用（1期・2期・3期・4期） ・ 中間 ・ しゅん工
|  |  | 令和 年度 | 工 事 名
| NO | 更新日 | 書 類 名 |  | 部数 | 留 意 事 項 | [5 empty] | 根 拠 | 提出 | 提示 | 時 期 | 確認欄
契約時・現場着手前 | 1 |  | 着手届 |  | 1 | [7 empty] | ○ |  | 着手日
| 2 | R.5.1修正 | 現場代理人・主任技術者 監理技術者・監理技術者補佐 専門技術者 | 通知書 | 1 | 監理技術者は下請負契約金額の総計が4,500万円以上（建築一式7,000万円以上）及び入札条件付物件 [添付図書] 経歴書、雇用関係の確認書類（「健康保険被保険者証」等の写し ※個人情報黒塗り） | [5 empty] | 契約約款10条 | ○ |  | 契約後 7日以内
| 3 | R.5.1修正 | 現場代理人兼任届 |  | 1 | 工程管理、安全管理、労務管理等に影響しないとして認められた工事3件まで（請負金額4,000万円未満） [添付図書] 施工連絡体制表 | [5 empty] | 現場代理人の常駐義務の緩和について | ○ |  | 随時
| 4 | R.5.1修正 | 主任技術者兼任届 |  | 1 | 専任を要する主任技術者の場合2件まで（請負金額4,000万円以上、建築一式8,000万円以上）、監理技術者には適用できない [添付図書] 各工事の施工場所を記入した地図（縮尺1/25,000以上、工事現場間の距離を記したもの） | [5 empty] | 建設工事の技術者の専任に係る取り扱いについて | ○ |  | 随時
| 5 | R.4.4修正 | 請求書（前払金請求時） |  | 1 | 前払いを請求する場合のみ必要、様式は自社様式（金融機関等の保証証書、保証約款を寄託） ※口座は前払い専用口座 | [5 empty] | 契約約款35条 | ○ |  | 随時
| 6 | R.4.4修正 | 建設リサイクル法関係 |  | 1 | 建築物の解体 延床80㎡以上、新増築 500㎡以上、 修繕・模様替 1億円以上、その他工作物(土木工事等) 500万円以上 様式1･2の提出 (発注者は現場着手前に届出書を建築指導課に提出、受注者はｽﾃｯｶｰ現場掲示) | [5 empty] | 建設ﾘｻｲｸﾙ法 第10条1項 | ○ |  | 現場着手前
| 7 | R3.12追加 | 請負金額内訳書 |  | 1 | 社会保険等に係る事業者負担分である法定福利費を記載 | [5 empty] | 契約約款第3条 特記仕様書 | ○ |  | 契約後 14日以内
| 8 | R.4.4追加 | 特定元方事業者の事業開始報告 |  | 1 | 労働基準監督署 (発注者は特定元方事業者の指名を行う) | [5 empty] | 労働安全衛生規則 第664条 |  | ○ | 現場着手前
| 9 | R3.3追加 | 建設工事保険 （火災保険等(写)） |  | 1 | 工事目的物を対象としたもの、保険証券・約款写し （契約上の工期しゅん工日＋２１日（検査14日、手直し7日）） | [5 empty] | 契約約款第53条 特記仕様書 | ○ |  | 現場着手前
| 10 | R3.12追加 | 建設工事保険 （法定外労災保険(写)） |  | 1 | 保険証券・約款写し （契約上の工期しゅん工日＋２１日（検査14日、手直し7日）） | [5 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | 現場着手前
| 11 |  | 建設業退職金共済制度収納書 |  | 1 | 掛金納付書（契約者が発注者へ）又は購入しない場合は理由書 「建退共適用事業主現場」標識掲示 | [5 empty] | 中小企業退職金共済法 | ○ |  | 現場着手前
| 12 | R.4.4修正 | 工事カルテ受注実績情報 （コリンズ）登録 |  | - | 請負金額500万円以上、登録は契約後営業日10日以内 | [5 empty] | 標準仕様書 | － | － | 営業日 10日以内
| 13 | R4.4追加 | 休日取得計画書 |  | 1 | 週休２日モデル適用時のみ必要 | [5 empty] | 週休２日モデル工事 試行要領 | ○ |  | 施工計画書 提出時
随時 | 14 |  | 施工計画書･施工要領書 |  | 2 | 専門業種工事及び請負金額500万円未満工事は工種別施工計画不要、標準仕様書記載事項は記入不要、必要な工種別施工計画は監督員指示により総合施工計画に記載 施工計画書の記載事項は「建築工事監理指針」の各工種の一般事項参照 |  |  |  |  | 承諾後1部返却 | 標準仕様書 | ○ |  | 現場着手前
| 15 | R.4.4修正 | 実施工程表（計画・実施） |  | 1 | 計画：黒線(工事着手前) 変更：緑線(変更時) 実施：赤線(しゅん工時)で記入 ※総合施工計画書に添付の場合は提出不要 当初計画には予定する中間検査(原則1億5千万円以上)、随時検査の時期を監督員に確認し記載 | [5 empty] | 標準仕様書 | ○ |  | 着手前・ しゅん工時
| 16 |  | 工事使用資材製品届 |  | 2 | 記載する主要資材製品は監督員指示 （施工計画書に品質・規格等記載の場合は提出不要） |  |  |  | 承諾後1部返却 |  | 契約約款第13条 標準仕様書 | ○ |  | 現場搬入前
| 17 | R.4.4修正 | 施工図 |  | 2 | 関連工事との納まり検討(受注者名・現場代理人名) |  |  |  |  | 承諾後1部返却 | 標準仕様書 | ○ |  | 現場施工前
| 18 |  | 納入仕様書 |  | 2 | JIS、JWWA等により承認されているものは省略 |  |  |  | 承諾後1部返却 |  |  | ○ |  | 現場搬入前
| 19 | R.4.4修正 | 建設廃棄物処理 建設発生土処分 | 計画書 | 2 | [添付図書] COBRISで作成した再生資源利用計画書(様式１)、COBRISで作成した再生資源利用促進計画書(様式2)、残土受入承諾書(写)、建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証(写)（民間受入地の場合）、建設廃棄物収集運搬及び処分委託契約書(写)、産業廃棄物処分・収集運搬業許可証(写)、建設廃材運搬ルート図 [提示書類] 確認事項（収集運搬業者、処分業者(写)） ※建設リサイクル法該当物件は現場着手前までに様式1･2の提出が必要(№６参照) |  |  |  |  | 承諾後1部返却 | 豊橋市建設副産物 ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 第18条 | ○ | ○ 確認事項 | 搬出前
| 20 |  | アスベスト使用建材事前調査 |  | 1 | 発注者へアスベスト有無の調査結果を書面で説明・提出、現場への掲示 調査者・調査完了日・調査方法・調査結果について記載されていること | [5 empty] | 大気汚染防止法 | ○ |  | 現場着手前
| 21 | R.4.4修正 | 施工体系図 施工体制台帳･作業員名簿 |  | 1 | 下請契約を締結する工事 [提示書類] 受注工事の契約書の写し、受注者の主任技術者又は監理技術者の資格を証する書面、受注者の主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面、受注者の専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面、注文書の写し、請書の写し、下請負金額の内訳、工事請負契約約款または基本契約書等 | [5 empty] | 建設業法 第24条の8 | ○ | ○ | 随時
| 22 | R4.4追加 | 休日取得計画書 |  | 1 | 週休２日モデル適用時のみ必要 休日の取得状況を記入 | [5 empty] | 週休２日モデル工事 試行要領 | ○ |  | 翌月5日 まで
| 23 | R.4.4修正 | 工事記録（その２） （毎週提出） |  | 1 | 監督員指示物件（建築一式工事は原則設計金額1億5千万円以上） ※市立会い検査・安全訓練について必ず記載 | [6 empty] | ○ |  | 随時
| 24 | R.4.4修正 | 工事打合簿（提出・承諾・協議等） |  | 2 | 最下部(処理･回答欄)は空欄で相手方に渡す 受注者・発注者の記名(印可) |  |  |  |  | 受注者・発注者１部ずつ保管 |  | ○ |  | 随時
| 25 | R.4.4修正 | 工事進捗月報 （毎月提出） |  | 1 | 監督員指示物件（建築一式工事は原則設計金額1億5千万円以上、毎月末現在の出来形を翌月はじめに提出） 最終月は提出不要 | [6 empty] | ○ |  | 毎月
| 26 | R.4.4修正 | 週間・月間工程表、工種別工程表 |  | 1 | 監督員指示物件(週間及び月間工程表は原則提出) | [6 empty] | ○ |  | 毎週 毎月
| 27 |  | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | - | マニフェスト原本、受注者保管 | [7 empty] | ○ | しゅん工時 検査時
| 28 |  | マニフェスト管理台帳 |  | 1 | マニフェスト原本を集計 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 29 |  | 特定建設作業実施届出書 |  | - | 環境保全課提出（特定建設作業の開始７日前までに）監督員に事前報告 | [5 empty] | 騒音規制法､振動規制法､県民の生活環境の保全等に関する条例 |  | ○ | 届出後 検査時
| 30 | R.4.4修正 | その他官公庁届出書類 |  | - | 労働基準監督署［建設物､機械等設置(足場支保工等)］､水道事業管理者、消防、警察署、市道路部局等 監督員に事前報告 | [5 empty] | 各法令 |  | ○ | 届出後 検査時
| 31 | R.4.4修正 | 出荷証明書、規格証明書 |  | 1 | 市長宛て・日付記入 当該現場にて撮影した材料規格（JIS・JAS等）が証明できる工事写真がある場合、規格証明書の提出不要 | [5 empty] | 標準仕様書 | ○ |  | しゅん工時
| 32 |  | 施工数量調査、出来形報告書 |  | 1 | 外構工事、外壁補修工事等（他監督員指示工種） ・着工前数量確認 | [6 empty] | ○ |  | 随時
| 33 |  | 出来形調書(部分竣工又は出来形払い) |  | 3 | 工事費内訳明細書･計算書、請求書（自社様式） | [6 empty] | ○ |  | 随時
| 34 |  | 創意工夫 |  | 1 | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会貢献として評価できる事項等を記述し、実施状況が確認できる写真を完了時までに提出 | [5 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | 随時
| 35 | R.4.4修正 | 工事カルテ変更情報 （コリンズ）登録 |  | - | 工期、主任技術者・現場代理人の変更時及び工事請負金額が500万円未満から500万円以上、500万円以上から500万円未満に変更契約された場合 | [5 empty] | 特記仕様書 | － | － | 営業日 10日以内
| 36 |  | 休日緊急管理体制届 |  | 1 | 年末年始・夏期・ＧＷなど（監督員指示） | [6 empty] | ○ |  | 休み7日前
しゅん工時・検査合格後 | 37 | R.4.4修正 | しゅん工届・請求書 |  | 1 | [7 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 38 | R.4.4修正 | しゅん工図書 |  | 1 | 製本、CADデータ等 | [5 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | しゅん工時
| 39 | R.4.4修正 | 工事記録（その1） |  | 1 | 工事記録（その２）を提出しない工事 ※市立会い検査・安全訓練について必ず記載 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 40 | R.4.4修正 | 工事写真 |  | 2 | 全て電子納品（CD-R又はDVD-R） 工事記録写真撮影要領参照 ・品質管理写真について、公的機関等で実施された品質証明書を保管整備できる場合は撮影を省略。 ・出来形管理写真について完成後測定可能なものについては、出来形管理状況の分かる写真を工種ごとに1回撮影 し、後は撮影を省略。 ・監督員が臨場して段階確認した箇所は出来形管理写真の撮影を省略。 ※作業主任者現場掲示状況(本人+免許証共)、温湿度管理写真等、施工計画で示した品質管理にかかるものについて撮影 | [5 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | しゅん工時
| 41 |  | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  | 1 | COBRISで作成した様式１･2打出し 工事登録証明書提出 | [5 empty] | 豊橋市建設副産物 ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 第18条 | ○ |  | しゅん工時
| 42 | R.4.4修正 | 安全訓練等の実施報告書 |  | - | 毎月1回（半日以上の時間） 初回は現場着手前 訓練に使用した資料は提示 [関連図書] 災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ等実施記録、新規入場者教育実施記録 | [5 empty] | 労働安全衛生法 |  | ○ | しゅん工時 検査時
| 43 |  | 各種試験及び測定結果報告書等 |  | 1 | ※１参照 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 44 | R.4.4修正 | 仮設水道及び電気使用量報告書 |  | 1 | 監督員(原則)又は施設管理者立会い、納付書の写提出 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 45 |  | 溶融スラグ施工管理台帳 |  | 1 | コンクリート2次製品（様式１）、舗装（様式２） 溶融スラグ使用については監督員協議 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 46 | R.4.4修正 | 工事カルテ完成実績情報 （コリンズ）登録 |  | - | 請負金額500万円以上、登録は工事完了後営業日10日以内 | [5 empty] | 特記仕様書 | － | － | 営業日 10日以内
| 47 | R.4.4修正 | 社内検査報告書 |  | 1 | 専任監督員宛 検査者 記名 | [6 empty] | ○ |  | 随時
| 48 | R.4.4修正 | 鍵引渡書写し |  | 1 | 施設管理者等と受注者の記名 施設管理者等へ説明 | [6 empty] | ○ |  | 検査合格後
| 49 |  | 各検査手直し工事完了報告書 |  | 1 | 配筋・鉄骨建方・出来形・その他・部分使用・指定部分しゅん工・しゅん工(下検査・本検査) | [6 empty] | ○ |  | 手直し完了後
| 50 |  | 各種取扱説明書 |  | 1 | 設備取扱説明書、施設取扱説明書 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 51 |  | 各種保証書（防水等） |  | 1 | 10ヵ年・5ヵ年〔３社(元請･下請･メーカー)捺印〕 発注者：市長宛、 保証書日付：しゅん工検査合格日 | [6 empty] | ○ |  | 検査合格後
※１ 各種試験及び測定結果報告等（建築）
| ＮＯ |  | 名 称 |  | 部数 | 留 意 事 項 | [8 empty] | 提出時期 | 確認
| 1 |  | 基礎杭打工事報告書 |  | 1 | 芯ずれ､高低の現場立会（監督員協議） | [8 empty] | 当該工種完了後
| 2 | R.4.4修正 | コンクリート配合計画書 |  | 2 | 躯体スランプ・温度補正表共 | [7 empty] | 承諾後1部返却 | 当該工種着手前
| 3 |  | コンクリート圧縮試験成績書 |  | 1 | 基礎・各階・PH等、塩化物含有量成績書 随時報告(脱型､調合管理強度の管理試験用（28日）、圧縮強度推定用（28日及び28日を超え91日以内）） | [8 empty] | 随時
| 4 | R.4.4修正 | コンクリート圧縮試験一覧表 |  | 1 | [9 empty] | 試験完了後
| 5 |  | 鋼材検査証明書（鉄筋・鉄骨） |  | 1 | JIS製品は原則試験なし（監督員協議）・ミルシートを添付すること ミルシートと荷札を照合すること | [8 empty] | 当該工種着手前
| 6 |  | 鉄筋圧接試験成績書 |  | 1 | コンクリート打設前に合否の確認をすること（超音波探傷試験又は引張試験） | [8 empty] | 試験完了後
| 7 |  | 鉄骨各種検査報告書 |  | 1 | 製品検査、超音波探傷検査、建方検査 | [8 empty] | 当検査完了後
| 8 |  | 耐震補強工事関係報告書 |  | 1 | 接着系アンカー引張試験、グラウト材（圧縮強度試験・コンシステンシー試験･Jロート試験） | [8 empty] | 試験完了後
| 9 |  | 木材検査証明書 |  | 1 | 品質証明書(JAS)・目視確認報告書(JAS以外)・含水率検査試験(現場搬入時)結果表・産地指定の場合の証明 含水率試験結果表は搬入ごとに測定した工事写真にかえることができる | [8 empty] | 材料納入時
| 10 |  | 化学物質の濃度測定報告書 |  | 1 | 工期内に提出（工期に余裕をもって行なうこと） | [8 empty] | 当該検査完了後
| 11 | R.4.4修正 | その他結果報告書等 |  | 1 | 各施工計画(専門業種)に記載された製品検査等の結果報告書、アスベスト含有試験結果等 | [8 empty] | 当該検査完了後
各種試験及び測定結果報告等（電気）
| ＮＯ |  | 名 称 |  | 部数 | 留 意 事 項 | [9 empty] | 確認
| 1 |  | 絶縁抵抗値測定記録 |  | 1 | 標準仕様書(電気設備工事編)より5MΩ以上を良とする。
| 2 |  | 接地抵抗値測定記録 |  | 1 | ・A種 ・B種 ・C種 ・D種
| 3 |  | コンセント極性・電圧値測定記録 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ全数の極性試験を実施。
| 4 |  | 照度測定記録（非常照明を含む） |  | 1 | 測定高は、教室、会議室、事務室等床面上75cm。 廊下和室等は床面、非常照明はすべて床面とする。
| 5 |  | TV電界強度測定記録及び画質 |  | 1 | 写真一枚添付 電解強度測定値の最低箇所の写真を添付する。
| 6 |  | 放送設備試験結果表 |  | 1 | アッテネータの調節機能、音量、音質をチェック。
| 7 |  | インターホン設備試験結果表 |  | 1 | 呼出音、通話についてチェック。
| 8 |  | 呼出設備試験結果表 |  | 1 | 動作・表示・音量についてチェック。
| 9 |  | 機器動作試験結果表 |  | 1 | （揚水、漏電、警報等）
| 10 |  | 機器動作試験結果表 |  | 1 | （防火シャッター、防火扉等）
| 11 |  | 騒音測定記録 |  | 1 | 自家発電機等。
| 12 |  | 設備試験結果表 |  | 1 | 電力貯蔵設備、発電設備、通信情報設備等。
| 13 |  | LAN試験成績表 |  | 1 | 減衰量(dB)、ｹｰﾌﾞﾙの長さ等チェック。
| 14 |  | 耐電圧試験記録 |  | 1 | 高圧機器(変圧器,コンデンサなど)、高圧ｹｰﾌﾞﾙ
各種試験及び測定結果報告等（機械）
| ＮＯ |  | 名 称 |  | 部数 | 留 意 事 項 | [9 empty] | 確認
| 1 |  | 総合試運転結果報告書 |  | 1 | ・空調システム ・換気システム ・防災システム ・し尿浄化槽 ・ （各種機器故障・運転表示ほか） 事前に要領書提出
| 2 |  | 機器試運転結果報告書 |  | 1 | ・冷温水発生器 ・ボイラー ・空調機器 ・冷却塔 ・送排風機 ・ポンプ ・ブロア
| 3 |  | 機器動作試験 |  | 1 | ・ガス湯沸かし器 ・フラッシュ弁 ・洗浄タンク ・定水位調整弁 ・ボールタップ ・ ・ガス漏れ警報器 ・防火防煙ダンパー ・便座 ・厨房機器 ・ ・ ・
| 4 |  | 水圧試験 |  | 1 | ・貯湯タンク ・膨張タンク ・給水管 ・揚水管 ・給湯管 ・消火管 ・蒸気管 ・ ・ ・冷温水管 ・冷却水管 ・排水管（ポンプアップ） ・ ・ ・
| 5 |  | 気密試験 |  | 1 | ・ガス管 ・不活性ガス管 ・冷媒管 ・二酸化炭素消火管 ・ ・
| 6 |  | 空気圧試験 |  | 1 | ・油配管 ・ ・ ・ ・
| 7 |  | 通水試験 |  | 1 | ・排水管（器具取付後） ・空調ドレン管 ・ ・ ・
| 8 |  | 満水試験 |  | 1 | ・高架水槽 ・受水槽 ・膨張タンク ・還水タンク ・浄化槽 ・充水タンク ・ ・排水管（屋内） ・排水管（屋外） ・ ・ ・
| 9 |  | 水質試験 |  | 1 | ・給水管端末 ・受水槽 ・高架水槽 ・ ・ ・
| 10 |  | 騒音試験 |  | 1 | ・空調（冷暖房）室外機 ・ ・ ・ ・
| 11 |  | 機器設置試験 |  | 1 | ・接着系あと施工アンカー引張試験 ・ ・ ・ ・ ・
| 12 |  | 機器絶縁抵抗試験 |  | 1 | ・ ・ ・ ・ ・ ・
| 13 |  | 電極棒位置検査報告書 |  | 1 | ・受水槽 ・高架水槽 ・ ・ ・ ・
※該当する機器を○で囲む。無い場合は項目を追記する。