## 記入様式
「地区別発注見通し」 | [9 empty] | 【 工事 】
分類項目 | 公表項目 | [5 empty] | 公表項目 | 公表項目
地区名 | 発注機関名 | 担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川浚渫工事１ | 豊橋市大岩町地内 準用河川沢渡川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 河川除草工 一式 河川浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川浚渫工事２ | 豊橋市多米東町一丁目地内 普通河川朝倉川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 河川除草工 一式 河川浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川浚渫工事３ | 豊橋市石巻西川町地内 準用河川郷道川ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 河川除草工 一式 河川浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | L＝300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | L＝300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管改築工事（天津地区）（R8) | 豊橋市杉山町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 120日間 | 管きょ工(φ200）L=90m 管更生工（φ200）L=50m | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事２（Ｒ７） | 豊橋市下五井町地内 清須町・下五井町1号線 捨田１号橋ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 断面修復工 1橋 ひび割れ補修工 1橋 橋面舗装工 160㎡ 橋梁塗装工 70㎡ | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事１（R8） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=480m 組立１号マンホール 10箇所 取付管工 50箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事３０３（R8） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 舗装工 A=4,500㎡ | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事（Ｒ７） | 豊橋市梅薮町地内 梅薮町・前芝町21号線 浜田橋ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 補強鋼板補修工 1橋 断面修復工・ひび割れ補修工 17橋 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事３（R8） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=570m 組立１号マンホール 15箇所 取付管工 50箇所 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 花田東雨水放流幹線ゲート改修工事（R8） | 豊橋市牟呂町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 土木工事 一式 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 特別重点管路更生工事２（R7） | 豊橋市東郷町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管更生工（φ2100） Ⅼ=310ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 特別重点管路更生工事３（R7） | 豊橋市三ツ相町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管更生工（φ2100、□3000×3000） Ⅼ=170ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事15（R7） | 豊橋市前田南町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管更生工（φ1500～1650、□1000×1800） Ⅼ=240ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事16（R7） | 豊橋市井原町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管更生工（φ900～1200） Ⅼ=430ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事17（R7） | 豊橋市東新町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管更生工（φ230～700） Ⅼ=1040ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事18（R7） | 豊橋市東田町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 管更生工（φ230～600） Ⅼ=650ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事19（R7） | 豊橋市向山町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 210日間 | 管更生工（φ250～600） Ⅼ=650ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事20（R7） | 豊橋市大橋通三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 180日間 | 管更生工（φ230～700） Ⅼ=600ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水道管路耐震工事２（R7） | 豊橋市向山町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 6月 | 240日間 | 管更生工（φ1350～1500） Ⅼ=290ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 人にやさしい道づくり修繕工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 120日間 | 歩道修繕 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕107（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕108（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕109（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事１ | 豊橋市植田町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 水路除草工 一式 水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事２ | 豊橋市野依町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 水路除草工 一式 水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事３ | 豊橋市東細谷町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 水路除草工 一式 水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事４ | 豊橋市石巻小野田町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 水路除草工 一式 水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路浚渫工事５ | 豊橋市吉前町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 水路除草工 一式 水路浚渫工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事４（R8） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=196m 組立１号マンホール 3箇所 取付管工 20箇所 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 雨水暗渠施設対策工事 | 豊橋市杉山町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 150日間 | 工事延長 L=33m 管更生工 L=33m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 大雨浸水対策工事 | 豊橋市高師本郷町地内 大井４号排水路 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 185日間 | 工事延長 L=84m 表面被覆工 L=84m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園ゾウ舎周辺広場園路整備工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 園路広場整備 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事(環境重点)１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 雨水浸透型側溝 L=250ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事(環境重点)２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 雨水浸透型側溝 L=250ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路維持改良工事２ | 豊橋市王ヶ崎町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 道路修繕 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事１（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 舗装打替 一式 伸縮装置 一式 断面修復 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁保全工事２（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 舗装打替 一式 伸縮装置 一式 断面修復 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事３０４（R8） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 150日間 | 舗装工 A=4,500㎡ | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改修工事（R８） | 豊橋市西高師町地内 緑排水路 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 185日間 | 工事延長 L=49m 現場打ち水路工 L=42m | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 牛川北郷公園諸施設築造工事 | 豊橋市牛川町地内 牛川北郷公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 休憩施設設置 2基 照明灯設置 1基 舗装工 800m2 植栽工 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール更生工事（R7） | 豊橋市北山町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 180日間 | ３箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事３０２（R8） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 150日間 | 舗装工 A=7,000㎡ | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 公共下水道築造工事１０３（R8） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=400m 組立１号マンホール 10箇所 取付管工 40箇所 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 樋門撤去堤防復旧工事 | 豊橋市杉山町地内 豊橋海岸杉山地区 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 215日間 | 工事延長 L=19m 構造物撤去工 一式 堤防護岸復旧工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川改良工事 | 豊橋市細谷町地内 普通河川 墨焼川 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 200日間 | 工事延長 L=63m 護岸工 L=63m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事2（R8） | 豊橋市中世古町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 管更生工（φ300～700） Ⅼ=200ｍ | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事1（R8） | 豊橋市小畷町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 管更生工（φ800～1200） Ⅼ=570ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事21（R7） | 豊橋市仁連木町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 210日間 | 管更生工（φ250～700） Ⅼ=680ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 水路改良工事（R８） | 豊橋市船渡町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 7月 | 250日間 | 工事延長 L=70m 開渠工 L=63m | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池整備補修工事２ | 豊橋市雲谷町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 140日間 | 護岸工 A=60m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路修繕工事１５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 野依台上藤ヶ谷公園整備工事 | 豊橋市野依台二丁目地内 野依台上藤ヶ谷公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 100日間 | 浚渫 300㎡ 柵工 100m | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 舗装復旧工事３０１（R8） | 豊橋市三ツ相町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 舗装工 A=1,800㎡ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池整備補修工事１ | 豊橋市大崎町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 護岸工 A=60m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 橋梁補修工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 160日間 | 橋梁補修 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園諸施設修繕工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 200日間 | 公園施設修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事２ | 豊橋市豊清町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 浚渫工 V=1,100m3 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 豊橋新城スマートＩＣ道路改良工事６（Ｒ８） | 豊橋市石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 150日間 | 工事延長 L=220ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | ため池浚渫工事１ | 豊橋市岩崎町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 180日間 | 浚渫工 V=1,800m3 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 横断歩道橋補修工事 | 豊橋市東小田原町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 170日間 | 薄層カラー舗装工 一式 断面修復工 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事２（Ｒ８） | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 8月 | 200日間 | 工事延長 L=720m | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事（R７） | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 80日間 | 敷地造成工 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕110（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕111（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕112（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 取付管修繕工20箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール蓋取替修繕101（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 120日間 | マンホール蓋取替35箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | マンホール蓋取替修繕102（R8） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 120日間 | マンホール蓋取替35箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事102（R8） | 豊橋市 新栄町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 150日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=85m 組立マンホール工 5箇所 付帯工 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事２ | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 100日間 | 敷地造成工 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 灯標改修工事 | 豊橋市伊古部町地先 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 150日間 | 灯標改修工 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事103（R8） | 豊橋市 新栄町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 150日間 | 管きょ工（φ200㎜）L=125m 組立マンホール工 5箇所 付帯工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事101（R8） | 豊橋市上伝馬町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 210日間 | 管更生工（φ200～500） Ⅼ=1200ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 老朽管更生工事102（R8） | 豊橋市大橋通三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 210日間 | 管更生工（φ200～500） Ⅼ=1020ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事３（Ｒ８） | 豊橋市明海町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 工事延長 L=470m | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事１（R８） | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 9月 | 180日間 | 敷地造成工 一式 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 農業支援課 | 農道維持補修工事 | 豊橋市野依町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 150日間 | 側溝工 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 豊橋総合スポーツ公園敷地造成工事3（R８） | 豊橋市神野新田町 豊橋総合スポーツ公園 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 10月 | 150日間 | 敷地造成工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 管渠施設移設工事101（R8） | 豊橋市 大橋通一丁目地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 150日間 | 管きょ工（φ250㎜）L=50m 組立マンホール工 3箇所 取付管工 11箇所 付帯工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水道管路耐震工事1（R8） | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 210日間 | 管更生工（φ600） Ⅼ=220ｍ | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 特別重点管路更生工事１（R8） | 豊橋市羽根井町地内 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 11月 | 210日間 | 管更生工（□1800×1800） Ⅼ=210ｍ | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 220日間 | 補修・浚渫 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川水路等維持整備工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 250日間 | 補修・浚渫 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 道路改良工事４ | 豊橋市老津町地内ほか |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 1月 | 60日間 | 道路修繕 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕101（R8債）(債務負担） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工40箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕102（R8債）（債務負担） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道整備課 | 下水管渠修繕103（R8債）（債務負担） | 豊橋市 市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 取付管修繕工25箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事３（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路修繕工事４（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 180日間 | 道路修繕 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 210日間 | L＝300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 路面排水工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 土木一式工事 | 2月 | 210日間 | L＝300ｍ | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 競輪場第４コーナースタンド屋根塗装等改修工事 | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 290日間 | 屋根塗装改修等 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 庁舎西館1階ホール天井落下防止改修等工事 | 豊橋市今橋町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 195日間 | 既設天井撤去、新設等 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 高師緑地ほか1施設トイレ改築等工事 | 豊橋市高師町地内ほか |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 240日間 | 既設トイレ解体 トイレ新設 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 岩田小学校北校舎長寿命化改良工事 | 中岩田四丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 380日間 | 校舎長寿命化改良 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 青陵中学校南校舎長寿命化改良工事 | 牛川町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 6月 | 260日間 | 校舎長寿命化改良 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉公園地下駐車場改修工事 | 豊橋市萱町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 7月 | 255日間 | 地下駐車場スロープ改修・既設格子天井撤去等 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 富士見小学校校舎外壁耐震改修等工事 | 富士見台二丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 8月 | 290日間 | 外壁耐震改修等 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | ポートインフォメーションセンター外壁防水改修等工事 | 豊橋市神野ふ頭町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 10月 | 210日間 | 屋上防水改修・外壁塗装改修等 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉校区市民館等改修工事 | 豊橋市大橋通三丁目地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 1月 | 210日間 | 屋上防水・外壁塗装改修 トイレ・和室改修等 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 資源化センター余熱利用施設プール等天井落下防止改修工事 | 豊橋市東七根町地内 |  | 一般競争 | 建築一式工事 | 1月 | 180日間 | 天井剥落防止対策 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 防火水槽撤去工事 | 豊橋市老津町地内ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 150日間 | 防火水槽撤去工 N=2基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 休憩所更新工事１ | 豊橋市内張町地内 寺東公園ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 180日間 | 休憩施設撤去・設置 3基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 休憩所更新工事２ | 豊橋市富士見台三丁目地内 レイクタウン第十公園ほか |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 180日間 | 休憩施設撤去・設置 3基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 牟呂小学校大型遊具設置工事 | 豊橋市牟呂中村町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 6月 | 160日間 | 大型木製遊具設置工 N=1基 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 7月 | 125日間 | 撤去φ800･φ600 N=14基 設置φ800･φ600 N=14基 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 8月 | 155日間 | 修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 明海大橋（仮称）橋梁防護柵等設置工事（Ｒ８） | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 8月 | 200日間 | 橋梁防護柵 L=528ｍ 照明灯 N=4基 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路反射鏡設置工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 9月 | 125日間 | 撤去φ800･φ600 N=14基 設置φ800･φ600 N=14基 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園遊具修繕工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 10月 | 120日間 | 遊具補修 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交通安全施設改良修繕工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 10月 | 155日間 | 修繕工 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 東七根第２ポンプ場ほか自動通報装置改良工事 | 豊橋市東七根町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 150日間 | 自動通報装置改良 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 五号浄化センター処理水流量計取替工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 150日間 | 流量計取替 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 豊橋市民病院診療棟２階薬局安全キャビネット設置に伴う電気工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 240日間 | 電気工事 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 照明灯更新工事（R７） | 豊橋市高師町地内 高師緑地ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 195日間 | 分電盤撤去・設置 3面 照明柱撤去・設置 4基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 照明灯更新工事 | 豊橋市西岩田二丁目地内 田尻前公園ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 150日間 | 照明灯支柱撤去・設置 5基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 有楽ポンプ場築造工事（建築電気設備・改築） | 豊橋市入船町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 230日間 | 電気設備 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 前芝住宅ほか4住宅ＬＥＤ化改修工事 | 豊橋市西浜町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 220日間 | 照明LED化 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場ほか遠方監視設備改良工事（その１） | 豊橋市神野新田町地内ほか |  | 随意契約 | 電気工事 | 6月 | 260日間 | 遠方監視設備改良 一式 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 岩田小学校北校舎長寿命化改良に伴う電気工事 | 中岩田四丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 6月 | 413日間 | 電気工事 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場ほか遠方監視設備改良工事（その2） | 豊橋市神野新田町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 220日間 | 遠方監視設備改良 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 富士見台処理放流水汚濁負荷測定装置修繕 | 豊橋市富士見台一丁目地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 7月 | 210日間 | 汚濁負荷測定装置修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 下条浄化センターほか汚濁負荷測定装置修繕 | 豊橋市野依町地内ほか |  | 随意契約 | 電気工事 | 7月 | 170日間 | 汚濁負荷測定装置修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 嵩山東部第一ポンプ場ほか自動通報装置改良工事 | 豊橋市嵩山町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 170日間 | 自動通報装置改良 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場(分流)水質測定計器取替工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 随意契約 | 電気工事 | 7月 | 140日間 | 水質計器取替 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 道路照明柱建替工事２ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 145日間 | 撤去・設置 N=25基 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 農業集落排水施設機能強化工事・電気設備（野依地区・下条地区） | 豊橋市野依町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 210日間 | 電気設備 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 青陵中学校南校舎長寿命化改良に伴う電気工事 | 牛川町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 250日間 | 電気工事 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場電気設備改良工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 7月 | 570日間 | 回収槽電気設備、中央幹線圧力制御盤設置 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 六ツ峰中継ポンプ場水位計取替工事 | 豊橋市西七根町地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 8月 | 170日間 | 水位計取替 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 豊清給水所ほか計装機器取替工事 | 豊橋市豊清町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 9月 | 150日間 | 計装機器取替 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 南部配水場ほか照明設備改良工事 | 豊橋市富士見台五丁目地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 9月 | 150日間 | 照明設備改良 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 中山加圧所ほか残留塩素計取替工事 | 豊橋市石巻萩平町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 10月 | 90日間 | 残留塩素計取替 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条取水場非常用発電設備改良工事 | 豊橋市下条西町地内ほか |  | 一般競争 | 電気工事 | 11月 | 780日間 | 非常用発電設備改良 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉校区市民館等改修に伴う電気工事 | 豊橋市大橋通三丁目地内 |  | 一般競争 | 電気工事 | 1月 | 210日間 | 電気工事 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園極地動物館熱源設備更新工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 180日間 | ブラインチラー更新 １台 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 牛川小学校下水切替工事 | 牛川町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 160日間 | 下水切替 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 家政高等専修学校体育館冷暖房設備設置工事 | 豊橋市老津町理内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 160日間 | 冷暖房設備設置 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 市民病院 管理課 | 豊橋市民病院診療棟２階薬局安全キャビネット設置に伴う空調工事 | 豊橋市青竹町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 240日間 | 空調設備更新 １台 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 岩田小学校北校舎長寿命化改良に伴う管・冷暖房工事 | 中岩田四丁目地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 6月 | 413日間 | 管工事 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 青陵中学校南校舎長寿命化改良に伴う管・冷暖房工事 | 牛川町地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 7月 | 250日間 | 管工事 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 松葉校区市民館等改修に伴う管工事 | 豊橋市大橋通三丁目地内 |  | 一般競争 | 管工事 | 1月 | 210日間 | 管工事 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装新設工事 | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 120日間 | A=300m2 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（１）（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 120日間 | A=300m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 歩道整備工事 | 豊橋市若松町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 125日間 | 舗装工 450m2 低木撤去 170本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 小沢小学校運動場改修工事 | 豊橋市小島町地内 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 6月 | 195日間 | グランド舗装工 A=3,780m2 グラウンド施設整備工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 120日間 | A＝320ｍ2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 7月 | 120日間 | A＝320ｍ2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（２）（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 120日間 | A=300m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | A＝2,300m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | A＝2,300m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事７ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事８ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事９ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 8月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=890m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A=890m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１０ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１１ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 9月 | 150日間 | A＝2,500m2 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 路面復旧工事（３）（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 100日間 | A=240m2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕５ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 120日間 | A＝315ｍ2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装道路補修修繕６ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 120日間 | A＝315ｍ2 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事(長寿命化２－１) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,100m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事(長寿命化２－２) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,100m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事(長寿命化２－３) | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 10月 | 150日間 | A＝2,100m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 駐車場舗装修繕工事 | 豊橋市東田町地内 豊橋競輪場 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 12月 | 170日間 | 舗装工 A=6,150m2 区画線工 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 競走路ウォークトップ塗布等改修工事 | 豊橋市東田町地内 豊橋競輪場 |  | 随意契約 | 舗装工事 | 12月 | 180日間 | 競走路ウォークトップ塗布工 A=5,300m2 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,040m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装修繕工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A=1,040m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事１（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A＝2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 舗装改良工事２（債務負担） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 舗装工事 | 2月 | 150日間 | A＝2,000m2 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路建設課 | 自転車通行空間確保工事１（Ｒ８） | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 7月 | 100日間 | 工事延長 L=220ｍ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事３ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 7月 | 145日間 | 実線、破線、文字記号 L=8600ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 交差点等安全カラー標示工事 | 豊橋市多米中町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 9月 | 115日間 | 5箇所 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 水管橋塗装修繕 | 豊橋市前田南町二丁目地内ほか |  | 一般競争 | 塗装工事 | 10月 | 120日間 | ６橋 A=308m2 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 道路維持課 | 区画線設置工事４ | 豊橋市市内一円 |  | 一般競争 | 塗装工事 | 10月 | 145日間 | 実線、破線、文字記号 L=8600ｍ | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 西郷小学校南校舎外壁耐震改修等工事 | 石巻萩平町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 6月 | 160日間 | 外壁耐震改修等 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 南部生涯学習センター外壁等防水改修工事 | 豊橋市北山町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 6月 | 160日間 | 屋上防水改修・外壁塗装改修等 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 嵩山小学校校舎外壁耐震改修等工事 | 嵩山町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 6月 | 190日間 | 外壁耐震改修等 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 競輪場東選手宿舎屋根防水等改修工事 | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 防水工事 | 11月 | 150日間 | 屋根防水・外壁塗装改修等 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 南栄給水所浄水処理設備改良工事 | 豊橋市北山町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 150日間 | 送風機等取替 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）汚泥掻寄機修繕 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 240日間 | 汚泥掻寄機修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園ゾウ放飼場排水ポンプ設置工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 160日間 | ポンプ設備設置 １台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園温室気象センサ更新工事 | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 120日間 | 気象センサ更新 １台 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 伊古部第２ポンプ場ほか汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市伊古部町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 210日間 | 汚水ポンプ取替 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 柱中継ポンプ場汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 230日間 | 汚水ポンプ取替 一式 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | ごみクレーン維持整備工事 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 6月 | 300日間 | クレーン整備 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 有楽ポンプ場2号雨水ポンプ修繕 | 豊橋市入船町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 6月 | 240日間 | 雨水ポンプ修繕 一式 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 高師中継ポンプ場汚水ポンプ取替工事 | 豊橋市高師本郷町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 汚水ポンプ取替 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 多米配水場ほか圧力調節弁修繕 | 豊橋市多米町地内ほか |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 圧力調節弁の修理、調整 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場（合流）1号粗目自動ストレーナ修繕 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 7月 | 200日間 | 自動ストレーナ修繕 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 中島処理場(合流)沈砂搬出設備改良工事 | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 190日間 | 沈査搬出設備 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備工事２（Ｒ８） | 豊橋市高洲町地内 吉田方排水機場ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 180日間 | 排水機場設備更新 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 河川付属施設整備工事（Ｒ８） | 豊橋市神野新田町地内 二十間川導水路 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 180日間 | 樋門開閉機更新 一式 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園温室ろ過設備更新工事（R８） | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 170日間 | ろ過設備更新 ２台 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 細谷給水所第1水源ほか水中モータポンプ取替工事 | 豊橋市細谷町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 150日間 | 水中モータポンプ取替 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備工事１（Ｒ８） | 豊橋市神野新田町地内 二回排水機場ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 排水機場設備更新 一式 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場薬品注入設備改良工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 150日間 | 薬注設備改良 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 農業集落排水施設機能強化工事・機械設備（野依地区・下条地区） | 豊橋市野依町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | 機械設備 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備補修工事１ | 豊橋市西高師町地内 高師第2排水機場 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | モーターポンプ整備 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 河川課 | 排水機場整備補修工事２ | 豊橋市船渡町地内 船渡排水機場 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 210日間 | エンジンポンプ整備 一式 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場機械設備改良工事 | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 7月 | 570日間 | 回収槽機械設備設置 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 富士見台中継ポンプ場流入ゲート修繕 | 豊橋市富士見台六丁目地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 8月 | 190日間 | 流入ゲート修繕 一式 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所検水設備改良工事 | 豊橋市下条西町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 8月 | 180日間 | 検水ポンプ等取替 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 動植物園 | 総合動植物公園汚水処理場前処理機械設備等更新工事（R8） | 豊橋市大岩町地内ほか |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 9月 | 120日間 | 前処理設備更新 一式 ポンプ設備更新 一式 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 二川小学校給食用エレベーター改修工事 | 二川町地内 |  | 一般競争 | 機械器具設置工事 | 10月 | 300日間 | エレベーター改修 | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹適正化工事 | 豊橋市明海町地内 |  | 一般競争 | 造園工事 | 6月 | 136日間 | 高木伐採 23本 低木撤去 8本 抜根 1本 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 美しい並木道再生工事１(R8) | 豊橋市向山町地内 |  | 一般競争 | 造園工事 | 8月 | 175日間 | 高木植栽 54本 高木伐採 53本 抜根 56本 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 岩屋緑地西側広場植栽基盤整備工事(R8) | 豊橋市大岩町 岩屋緑地 |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 140日間 | 植栽基盤工 一式 中木植栽準備工 20本 低木植栽準備工 40本 地被類植栽準備工 987株 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 街路樹維持補修工事２ | 市内一円 |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 130日間 | 高木伐採10本 抜根10本 舗装復旧10㎡ | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 公園遮蔽樹木撤去工事 | 豊橋市佐藤四丁目地内 一本木公園ほか |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 105日間 | 中木撤去 １００本 低木撤去 ３４００本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 公園緑地課 | 西口住宅植栽工事(R8) | 豊橋市高師町 |  | 一般競争 | 造園工事 | 9月 | 110日間 | 植栽基盤工 一式 中木植栽 2本 低木植栽 1789本 地被類植栽 1741本 | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 下条給水所石巻第2水源井戸掘替工事 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | さく井工事 | 7月 | 180日間 | 井戸掘替 | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（Ｒ８） | 豊橋市老津町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 90日間 | L=82m | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震210）（R８） | 豊橋市西幸町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 180日間 | L=150m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０３）（R８） | 豊橋市小向町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 180日間 | L=170m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２０７）（R８） | 豊橋市南大清水町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 210日間 | L=150m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（Ｒ８） | 豊橋市新栄町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 180日間 | L=175m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１－１）（R８） | 豊橋市東小鷹野四丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 6月 | 240日間 | L=60m | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 減圧弁取替修繕 | 豊橋市大岩町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 100日間 | １基 | 200万円超 500万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０３）（Ｒ８） | 豊橋市関屋町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 130日間 | L=233m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（Ｒ８） | 豊橋市曙町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 130日間 | L=185m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（Ｒ８） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 130日間 | L=293m | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２０４）（R８） | 豊橋市東小鷹野四丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 200日間 | L=250m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２０５）（R８） | 豊橋市東田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=190m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震２０６）（R８） | 豊橋市柱四番町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 200日間 | L=220m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０１）（Ｒ８） | 豊橋市小松原町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 150日間 | L=440m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０５）（Ｒ８） | 豊橋市御園町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 150日間 | L=463m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設工事（Ｒ８） | 豊橋市若松町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 150日間 | L=303m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事（Ｒ８） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 130日間 | L=350m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震209）（R８） | 豊橋市岩崎町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 210日間 | L=530m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０４）（Ｒ８） | 豊橋市内張町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 7月 | 180日間 | L=600m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事（Ｒ８） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 100日間 | L=220m | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（耐震208）（R８） | 豊橋市神野新田町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 150日間 | L=170m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０６）（Ｒ８） | 豊橋市二川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 150日間 | L=257m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０７）（Ｒ８） | 豊橋市佐藤三丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 150日間 | L=253m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事（Ｒ８） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 120日間 | L=300m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替及び消火栓据付工事（更新３０８）（Ｒ８） | 豊橋市中岩田一丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 8月 | 180日間 | L=629m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 水管橋撤去修繕 | 豊橋市大崎町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | L=175m | 500万円以上 1,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事（Ｒ８） | 豊橋市牛川町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 90日間 | L=160m | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 北部配水場応急給水栓設置工事 | 豊橋市石巻平野町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | 給水車用給水栓設置 | 1,000万円以上 2,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 小鷹野浄水場緩速ろ過池修繕(1号池補砂) | 豊橋市東小鷹野二丁目地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | ろ過池補砂 | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 浄水課 | 高山浄水場緩速ろ過池修繕 | 豊橋市飯村町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | ろ過砂天地返し | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管移設及び布設工事（Ｒ８） | 豊橋市牟呂町地内 |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 10月 | 120日間 | L=278m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０４）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市牛川町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 180日間 | L=150m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０５）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市神野新田地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 150日間 | L=100m | 2,000万円以上 3,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０２）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市富士見台三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 240日間 | L=100m | 3,000万円以上 4,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０１）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市今橋町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 200日間 | L=150m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 配水管布設替工事（耐震２０３）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市西松山町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 200日間 | L=150m | 4,000万円以上 6,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 牟呂幹線配水管布設工事（耐震１０２）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市神野新田町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 210日間 | L=180m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 松山幹線配水管布設工事（耐震１０３）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市前田中町地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 2月 | 210日間 | L=150m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 水道管路課 | 中央幹線配水管布設工事（耐震１０１）（Ｒ８債） (債務負担) | 豊橋市松葉町三丁目地内ほか |  | 一般競争 | 水道施設工事 | 3月 | 210日間 | L=200m | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | ３号炉維持整備工事 | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 6月 | 300日間 | 焼却設備整備 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | １・２号炉維持整備工事（令和８年度その２） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 7月 | 270日間 | 焼却設備整備 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁等工事（１号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 9月 | 150日間 | 耐火壁等整備 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | 燃焼溶融炉耐火壁工事（２号炉後期） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 10月 | 150日間 | 耐火壁整備 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 資源化センター | １・２号炉維持整備工事（令和９年度） | 豊橋市豊栄町地内 |  | 随意契約 | 清掃施設工事 | 2月 | 180日間 | 焼却設備整備 | 9,000万円以上
三河（東三河） | 豊橋市 | 下水道施設課 | 野田処理場解体工事（消化槽） | 豊橋市三ツ相町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 6月 | 230日間 | 解体工事 一式 | 6,000万円以上 9,000万円未満
三河（東三河） | 豊橋市 | 建築課 | 玉川分団第二部器具庫・詰所解体工事 | 豊橋市石巻本町地内 |  | 一般競争 | 解体工事 | 8月 | 115日間 | 既設建物解体 | 500万円以上 1,000万円未満