## 土木(R8.4.1)
[6 empty] | 受注者 |  |  | 現場代理人
| 土木工事書類一覧表 |  |  |  |  | 契約日 | 年 月 日 |  | 主任･監理技術者
[6 empty] | 工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
|  | 年度 | 工 事 名 |  |  |  |  | 工事場所
| NO | 書 類 名 |  | 部 数 | 留 意 事 項 |  |  |  | 根 拠 | 提出 | 提示 | 提出提示時期 | 確認
契約時 | 1 | 工事の始終期通知書 |  | 1 | 余裕期間制度適用時のみ必要 |  |  |  | 余裕期間制度試行要領 | ○ |  | 契約締結前
| 2 | 着手届 |  | 1 | [5 empty] | ○ |  | 着手日
| 3 | 現場代理人・主任技術者 監理技術者・監理技術者補佐 専門技術者 | 通知書 | 1 | 監理技術者の配置は下請負契約金額の総計が5,000万円以上 [添付図書] 経歴書、雇用関係の確認書類 |  |  |  | 契約約款第10条 県標準仕様書1-1-51 | ○ |  | 契約後７日以内 （余裕期間制度は着手の前日まで）
| 4 | 現場代理人兼任届 |  | 1 | 工程管理、安全管理、労務管理等に影響しないとして認められた工事3件まで（請負金額4,500万円未満） [添付図書] 施工連絡体制表 |  |  |  | 現場代理人の常駐義務の緩和について | ○ |  | 兼任する場合
| 5 | 主任技術者兼任届 |  | 1 | 専任を要する主任技術者の場合2件まで(請負金額4,500万円以上)監理技術者には適用できない [添付図書] 各工事の施工場所を記入した地図（縮尺1/25,000以上、工事現場間の距離を記したもの） |  |  |  | 建設工事の技術者の専任に係る取り扱いについて | ○ |  | 兼任する場合
| 6 | 監理技術者兼務届 |  | 1 | 特例監理技術者が兼務する工事の数は2件まで [添付書類] 契約書の写し又はCORINSの写し |  |  |  | 建設業法第２６条第３項ただし書 | ○ |  | 兼務する場合
| 7 | 請求書（前払金請求時） |  | 1 | 前払いを請求する場合のみ必要、様式は自社様式（金融機関等の保証証書（約款含む）を寄託） |  |  |  | 契約約款第35条 | ○ |  | 随時 （余裕期間制度は始期より前は不可）
| 8 | 建設リサイクル法関係 |  | 1 | ５００万円以上、契約締結前審査（説明書・分別解体等の計画書・特記事項・工程表）、発注者は着工前に届出書を建築指導課に提出、現場表示確認 |  |  |  | 建設リサイクル法 第10条1項 | ○ |  | 審査：契約前 提出：現場着手前
| 9 | 請負金額内訳書 |  | 1 | 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示 法定福利費が著しく低い場合（50％以下を目安）は、事業者に対し記載内容の確認を行う |  |  |  | 契約約款第3条 特記仕様書 | ○ |  | 契約後 １４日以内
施工前 | 10 | 施工計画書 |  | 2 | 請負金額4,500万円未満は省略する項目あり（△特記指示）1部返却 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6 | ○ |  | 現場着手前 （提示書類は現場着手前及び検査時)
|  | （１）実施工程表 |  |  | 各工種作業の始めと終わりが判るように作成 予定：黒線 変更予定：緑線 実績：赤線で記入 |  |  |  |  | ○
|  | （２）現場組識表 |  |  | 現場施工に必要な責任者を定め作成（夜間・休日の連絡先も記載） |  |  |  |  | △
|  | （３）安全管理 |  |  | 安全委員会の構成又は安全管理の組織表を作成、安全活動の方針、安全対策、事故発生時の措置及び安全訓練等の実施について記載 |  |  |  |  | ○
|  | （４）指定機械及び主要機械（船舶） |  |  | 低騒音型・低振動型建設機械等の指定機械ならびに主要機械（船舶）の機種、性能、台数等についての一覧表作成 |  |  |  |  | △
|  | （５）主要資材 |  |  | 名称、規格、数量、製造会社、搬入時期等の一覧表作成 |  |  |  |  | △
|  | （６）施工方法 |  |  | 主要工種について、安全を考慮して施工順序等を記述 |  |  |  |  | △
|  | ア）主要機械の作業計画等 | [7 empty] | △
|  | イ）仮設備計画等（計算書及び図面） | [7 empty] | △
|  | ウ）工事用地等（工事用の借地等） | [7 empty] | △
|  | エ）監督員による段階確認等 |  |  | 段階確認・施工状況把握報告書に予定記述、省略する施工計画書については、工事打合簿にて提出 |  |  |  |  | ○
|  | （７）施工管理計画 |  |  | 施工管理基準及び写真管理基準に基づき、その管理方法について記載 |  |  |  |  | ○
|  | ア）工程管理 |  |  | 工程管理の方法を記述、また、実施工程表どおりに進捗しない場合の改善措置について記載 |  |  |  |  | ○
|  | イ）出来形管理 |  |  | 施工管理基準に基づき、必要な測定項目、試験項目を記述 |  |  |  |  | ○
|  | ウ）品質管理 |  |  | 施工管理基準に基づき、必要な測定項目、試験項目を記述 |  |  |  |  | ○
|  | エ）写真管理 |  |  | 写真管理基準に基づき撮影計画を作成 |  |  |  |  | ○
|  | （８）緊急時の体制及び対応 |  |  | 緊急時の体制と対策について記述、緊急時の連絡系統、連絡方法も系統図で表示 |  |  |  |  | ○
|  | （９）交通管理 |  |  | 保安設備配置計画、通学路対策、資材の搬入・搬出経路、過積載防止対策、交通誘導警備員の配置等の記載 |  |  |  |  | ○
|  | （10）環境対策 |  |  | 環境保全対策及び騒音・振動公害対策について記述 |  |  |  |  | △
|  | （11）現場作業環境の整備 |  |  | 現場環境改善等について記述 |  |  |  |  | △
|  | （12）再生資源の利用の促進と 建設副産物の適正処理方法 |  |  | 豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱に基づき、再生資源の利用促進及び建設副産物の処理方法に関する事項を記載 |  |  |  | 豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱第18条 | ○
|  | 再生資源利用計画書 |  |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成 |  |  |  | 〃 | ○
|  | 再生資源利用促進計画書 |  |  | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成 |  |  |  | 〃 | ○
|  | 残土受入承諾書（写） |  |  | 建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証（民間地に限る）の写し |  |  |  | 〃 | ○
|  | 産業廃棄物処分・収集運搬業許可書（写） | [6 empty] | 〃 | ○
|  | 建設廃棄物収集運搬及び処分委託契約書（写） | [6 empty] | 〃 | ○
|  | 建設廃材運搬ルート図 | [6 empty] | 〃 | ○
|  | 確認事項（収集運搬業者・処分業者） | [6 empty] | 〃 |  | ○
|  | （13）法定休日・所定休日 （週休二日の導入） |  |  | 休日取得計画書（様式1）に工事打合簿を添付して提出（実施要領を改正した場合は削除） 公衆の見やすい場所に週休2日工事である旨を明示（実施要領を改正した場合は削除） |  |  |  | 豊橋市週休2日工事実施要領 | ○
（14）その他
|  | 特定建設作業実施届出書（写） |  |  | 市の環境保全課に届け出（特定建設作業の開始7日前まで） 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 騒音規制法第14条 振動規制法第14条 県民の生活環境の保全等に関する条例第46条 |  | ○
|  | 道路使用許可(写) |  |  | 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 道路交通法第77条第1項 |  | ○
|  | その他官公庁への手続き書類(写) |  |  | 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-43 |  | ○
|  | 工事保険、賠償責任保険証書等（写） |  |  | 工事目的物、工事材料等を対象としたもの（設計図書に基づく） （契約上の工期しゅん工日＋２１日（検査14日、手直し7日）） |  |  |  | 契約約款第53条 特記仕様書 | ○
|  | 建設業退職金共済制度収納書 |  |  | 掛金納付書（契約者が発注者へ）又は購入しない場合は理由書 「建退共適用事業主現場」標識掲示 |  |  |  | 中小企業退職金共済法 県標準仕様書1-1-49 | ○
|  | 工事カルテ受注実績情報 （コリンズ）登録 |  |  | 請負金額500万円以上、登録は契約後（余裕期間制度は始期から）営業日10日以内、受注者は｢登録のための確認のお願い｣を作成し、コリンズから専任監督員へメール送信し通知 専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 | － | －
|  | 交通誘導警備員資格関係書類 |  |  | 有資格者の合格証明書、有資格者に代わる交通誘導員の実務経験3年以上の経歴書提示 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-40 |  | ○
|  | 創意工夫 |  |  | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会貢献として評価できる事項等を事前に施工計画書に記述すると共に、実施状況が確認できるものを所定の様式で完了時までに提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6 | ○
| 11 | 使用材料関係資料 |  | 2 | 材料承認（土木関係） 施工図、機器、材料の承認（設備関係） |  |  | 1部返却 |  | ○ |  | 現場着手前
| 12 | アスベスト使用建材事前調査 |  | 1 | 発注者へアスベスト有無の調査結果を書面で説明・提出、現場へ掲示 |  |  |  | 大気汚染防止法第18条の17 県標準仕様書1-1-37 | ○ |  | 現場着手前
| 13 | 設計図書の照査等 |  | 1 | 現場との相違がある場合、受注者は「工事打合簿」を提出、発注者は2週間以内に「工事打合簿」により通知 |  |  |  | 契約約款第18条 県標準仕様書1-1-3 | ○ |  | 現場着手前及び 施工中適宜
施工中随時 | 14 | 施工体制台帳・施工体系図（写） |  | 1 | 下請契約を締結する工事 [添付書類]受注工事の契約書の写し、受注者の主任技術者又は監理技術者の資格を証する書面、受注者の主任技術者又は監理技術者等の雇用を証する書面、受注者の専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面、注文書の写し、請書の写し、下請負金額の内訳、工事請負契約約款または基本契約書等 添付書類については提出する必要はないが、監督員、検査員等により提示を求められた場合は速やかに応じること。 |  |  | 常時現場備え置き 写しを監督員に提出 | 建設業法第24条の８ 県標準仕様書1-1-12 | ○ | ○ | 下請負契約 に伴い随時
| 15 | 変更施工計画書 |  | 2 | 新規工種の追加、安全管理方法の変更があった場合に作成 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6 | ○ |  | 変更部着手前
| 16 | 工事履行報告 |  | 1 | 毎月5日までに実施工程表により報告 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-30 | ○ |  | 翌月5日まで
| 17 | 休日取得計画書 |  | 1 | 週休２日工事適用時のみ必要 休日の取得状況を提出 |  |  |  | 週休２日工事実施要領 | ○ |  | 〃
| 18 | 安全・訓練等の実施報告書 |  | 1 | 受注者は書面及び写真等に記録した資料を整備及び保管 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-33 |  | ○ | 施工時適宜、検査時
| 19 | 災害防止協議会の活動記録 |  | 1 | 建設工事に該当する下請負が1社以上あれば協議会設置 |  |  |  | 労働安全衛生法第30条 |  | ○ | 〃
| 20 | 店社パトロール実施記録 |  | 1 | 一定の現場労働者数以上（ずい道及び橋梁工事は常時20人、それ以外は常時50人）の現場で規定あり |  |  |  | 労働安全衛生法第15条の3 |  | ○ | 〃
| 21 | 安全巡視、TBM、KY等実施記録 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-33 |  | ○ | 〃
| 22 | 新規入場者教育実施記録 |  | 1 |  |  |  |  | 労働安全衛生規則第35条 |  | ○ | 〃
| 23 | 建設業退職金共済証紙張り付け状況報告書 |  | 1 | 共済証紙を適切に管理 |  |  |  | 中小企業退職金共済法 県標準仕様書1-1-49 |  | ○ | 〃
| 24 | 工事カルテ変更情報（コリンズ）登録 |  |  | 工期、主任技術者・現場代理人の変更時及び工事請負金額が4,500万円未満から4,500万円以上、4,500万円以上から4,500万円未満及び500万円未満から500万円以上、500万円以上から500万円未満に変更契約された場合は変更時登録を行う。 （登録機関より専任監督員にメール送付され確認できるため、提出・提示なし） |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 | － | － | 変更時
| 25 | 工事打合簿（提出、承諾、協議等） |  | 2 | 1部返却 |  |  |  |  | ○ |  | 施工時適宜
| 26 | 休日または夜間の作業連絡 |  | 1 | 受注者は、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、理由を付した書面を事前提出又は、施工計画書に記載する。（現道上の工事のみ、その他は連絡で可） |  |  |  | 県標準仕様書1-1-44 | ○ |  | 施工前
| 27 | 事故報告書 |  | 1 | 事故発生した場合、直ちに監督員に連絡し、事故発生報告書を提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-36 | ○ |  | 事故発生時
しゅん工時 | 28 | しゅん工届 |  | 1 |  |  |  |  | 契約規則第19条 | ○ |  | しゅん工時
| 29 | 請求書 |  | 1 | 検査合格後請求 |  |  |  | 契約約款第33条 | ○ |  | 〃
| 30 | 工事記録 |  | 1 | [6 empty] | ○ | 〃
| 31 | 品質管理資料 |  | 1 | 測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図表及び度数表、各種試験結果報告書（土木関係） 試運転報告書、工場検査・現場試験報告書（設備関係：性能確認、接地抵抗、絶縁抵抗、単体調整、組合せ試験等） |  |  |  | 県標準仕様書1-1-46 | ○ |  | 〃
| 32 | 出来形管理資料 |  | 1 | 出来形成果表（出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表及び出来形管理図表）及び出来形図 |  |  |  | 〃 | ○ |  | 〃
| 33 | 工事写真 |  | 2 | 全て電子納品 工事記録写真撮影要領参照 ・品質管理について、公的機関等で実施された品質証明書を保管整備できる場合は撮影を省略 ・出来形管理写真について完成後測定可能なものについては、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略。 ・監督員が臨場して段階確認した箇所は出来形管理写真の撮影を省略。 |  |  |  | 〃 | ○ |  | 〃
| 34 | マニフェスト管理台帳 |  | 1 | マニフェスト原本を集計 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-21 | ○ |  | 〃
| 35 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | 1 | マニフェスト原本、受注者保管 |  |  |  | 〃 |  | ○ | しゅん工時 検査時
| 36 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  | 1 | COBRISで作成したCREDAS（様式１、2）打出し 工事登録証明書提出 |  |  |  | 豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱第18条 | ○ |  | しゅん工時
| 37 | 交通誘導警備員報告書 |  | 1 | 交通誘導警備員伝票によりA、Bの人数を確認 |  |  |  | 警備業法第18条 県標準仕様書1-1-40 | ○ |  | 〃
| 38 | 交通誘導警備員伝票 |  | 1 | [6 empty] | ○ | しゅん工時 検査時
| 39 | 納品伝票、出荷証明書等 |  | 1 | [6 empty] | ○ | 〃
| 40 | 溶融スラグ施工管理台帳 |  | 1 | コンクリート2次製品（様式１）、舗装（様式２） 溶融スラグ使用については監督員協議 |  |  |  |  | ○ |  | しゅん工時
| 41 | 発生品調書 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-20 | ○ |  | 〃
| 42 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-49 |  | ○ | 〃
| 43 | 工事カルテ完成実績情報（コリンズ）登録 |  |  | 請負金額500万円以上、登録は工事完了後営業日10日以内、受注者は｢登録のための確認のお願い｣を作成し、コリンズから専任監督員へ通知 専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 | － | －