## 運用保守項目
運用・保守作業項目 |  |  | 豊橋市 | 構築（運用）業者
|  |  | 保健所 | SE
大区分 | 小区分 | 作業内容 | ◎：承認、確認 ○：作業主体 △：作業支援
日常運用 | オンライン | オンライン操作
問い合わせ対応
障害対応
| バッチ | 処理の実行
問い合わせ対応
障害対応
| システム監視 | システム動作異常監視
異常発生時の切り分け対応
異常発生時の関係各部署への連絡
業務への影響度の確認
| ジョブ監視 | ジョブ動作異常の監視
異常発生時の切り分け対応
出力物（データ、帳票含む）の確認
出力物（データ、帳票含む）対して異常連絡窓口
異常発生時の関係各部署への連絡
業務への影響度の確認
| セキュリティ監視 | 不正アクセス、ウィルス対策の監視
異常発生時の切り分け対応
異常発生時の関係各部署への連絡
業務への影響度の確認
| インフラ監視（ＣＰＵ使用率、メモリ使用率､ディスク使用率等） | 情報収集及び報告
異常時の分析
異常時の改善策の策定
異常時の改善策の実施
| 運用スケジューリング管理 | 運用スケジュール策定
運用スケジュール調整
運用スケジュール検証
関係各課への周知
| バックアップ運用、管理 | バックアップスケジュール策定
バックアップスケジュール設定
バックアップ取得、確認
バックアップ媒体保管
| システムアクセスログの運用､管理 | ログ取得､及び管理
ログ情報の分析・報告
| ハードウェア維持、保守 | 動作確認
異常の発見
異常時の対策策定
異常時の対策実施
パフォーマンスの監視
定期保守管理
| システムソフトウェア維持、保守 | 動作確認
異常の発見
異常時の対策検討・実施
定期保守管理
| アプリケーション維持、保守 | 動作確認
異常の発見
異常時の対策策定
異常時の対策実施
定期保守管理
バージョンアップ、バグ対応
| 各種設定情報の維持、保守 | 共通コードテーブルの管理
共通コードテーブルの保守
各種パラメータの管理
各種パラメータの保守
その他設定情報の管理
その他設定情報の保守
| ネットワーク管理 | 動作確認
パフォーマンスの監視
異常の発見
異常時の対策策定
異常時の対策実施
異常発生対応 | オンライン | 異常発生時の切り分け対応
異常発生時の関係各部署への連絡
業務の代替、対策
出力物の異常時の対策
業務への影響度確認
復旧対応
バグ等の対応
再発防止策の策定
再発防止策の実施
障害対応結果の整理
| バッチ | 異常発生時の切り分け対応
異常発生時の関係各部署への連絡
業務の代替、対策
出力物の異常時の対策
業務への影響度確認
復旧対応
バグ等の対応
再発防止策の策定
再発防止策の実施
障害対応結果の整理
システム運営 | 作業依頼書対応 | 依頼内容の取り纏め
依頼内容の検討
依頼内容の計画策定
依頼内容の実施
依頼内容の結果の検証
| 問い合わせ対応 | 問い合わせ窓口対応
問い合わせ情報収集
問い合わせ内容分析
問い合わせ内容管理
| 改修要望対応 | 改修要望の取り纏め
改修要望の検討
改修要望の改修及び検証
法改正内容の反映
| 法改正等対応 | 法改正内容の情報収集
法改正内容の説明
法改正内容の改修の検討
法改正内容の改修及び検証
法改正内容の反映
| EUC利活用支援 | EUC利活用内容の取り纏め
EUC利活用内容の検討
EUC利活用内容の計画策定
EUC利活用内容の実施
EUC利活用内容の結果の検証
| ドキュメント整備 | 仕様書、バージョンアップ、バグ対応等によるドキュメントの最新化
| 会議体の運営 | 会議体の運営
会議資料作成
議事録作成
| 進捗管理 | 異常発生対応の進捗管理
問い合わせ対応の進捗管理
システム改修の進捗管理
その他システム改修、運用に係る進捗管理
| 業者間調整 | システム間連携の仕様調整
その他システム運用で必要となる業者間の調整